## Planilha1
EDT | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos | IIRR | TTRR
1 | PROJETO - Green Energy | 58 dias | Qui 08/02/24 | Sáb 27/04/24 |  | Qui 08/02/24 | ND
1.1 | FASE I – PREPARAÇÃO DE DATASET | 19 dias | Qui 08/02/24 | Ter 05/03/24 |  | Qui 08/02/24 | ND
1.1.1 | Artefatos do projeto | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 |  | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
1.1.1.1 | Link GITHUB | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo[50%] | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
1.1.1.2 | Dataset | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo[50%] | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
1.1.2 | Contexto do Estudo | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 |  | Sex 09/02/24 | ND
1.1.2.1 | Premissas do Projeto (definição de empresa, Core Business) | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Natalia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
1.1.2.2 | Objetivos | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Felipe | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
1.1.2.3 | Metas | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Felipe | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
1.1.2.4 | Cronograma de Atividades | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Eduardo[50%] | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
1.1.2.5 | Pensamento Computacional em contextos organizacionais | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Eduardo[50%];Felipe;Natalia | Sex 09/02/24 | ND
1.1.3 | Referências de Aquisição do Dataset | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 |  | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.3.1 | Origem dos Dados | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.3.2 | Limitação de Uso | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.3.3 | Período de Coleta | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.4 | Descrição da Origem | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 |  | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
1.1.4.1 | Informações sobre a Organização que gerou os dados | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
1.1.4.2 | Contexto em que os dados foram gerados | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
1.1.5 | Descrição do Dataset | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 |  | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
1.1.5.1 | Conteúdo | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
1.1.5.2 | Proposta | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
1.1.5.3 | Registro de Problemas ou Fenômenos | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
1.2 | Entrega Moodle - Etapa I | 9 dias | Seg 11/03/24 | Qui 21/03/24 | Eduardo | Seg 11/03/24 | ND
1.2.1 | Definição da linguagem de programação usada no projeto. | 1 dia | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24
1.2.2 | Análise exploratória da base de dados escolhida. | 1 dia | Ter 12/03/24 | Ter 12/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Ter 12/03/24 | Ter 12/03/24
1.2.3 | Tratamento da base de dados (Preparação e treinamento). | 1 dia | Ter 12/03/24 | Ter 12/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Ter 12/03/24 | Ter 12/03/24
1.2.4 | Definição e descrição das bases teóricas dos métodos. | 1 dia | Ter 19/03/24 | Ter 19/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Ter 19/03/24 | Ter 19/03/24
1.2.5 | Definição e descrição de como será calculada a acurácia. | 1 dia | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24
1.2.6 | BB Professor | 1 dia | Qui 21/03/24 | Qui 21/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Qui 21/03/24 | Qui 21/03/24
1.3 | Entrega Moodle - Etapa II | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.1 | Método analítico definido na etapa anterior aplicado à base de dados. | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.2 | Medidas de acurácia, usando os métodos definidos na etapa anterior. | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.3 | Descrição dos resultados preliminares | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.4 | Apresentando um produto gerado | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.5 | Rascunhando um possível modelo de negócios. | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.3.6 | Esboço dostorytelling. | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24
1.4 | Entrega Moodle - Etapa III | 25 dias | Qui 08/02/24 | Qua 13/03/24 | Eduardo | ND | ND
1.4.1 | FASE IV - TBD | 25 dias | Qui 08/02/24 | Qua 13/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | ND | ND
1.4.1.1 | BB Professor | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | ND | ND
1.4.1.2 | Atividades - TBD | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia;Ana | ND | ND
1.4.1.3 | Entrega Moodle - Etapa IV | 1 dia | Qua 13/03/24 | Qua 13/03/24 | Eduardo | ND | ND