## Planilha1
% Planejado | % Realizado | EDT | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos | IIRR | TTRR
62% | 62% | 1 | PROJETO - Green Energy | 83 dias | Qui 08/02/24 | Sex 31/05/24 |  | Qui 08/02/24 | ND
99% | 100% | 1.1 | FASE I – PREPARAÇÃO DE DATASET | 20 dias | Qui 08/02/24 | Qua 06/03/24 |  | Qui 08/02/24 | ND
100% | 100% | 1.1.1 | Artefatos do projeto | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 |  | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
100% | 100% | 1.1.1.1 | Link GITHUB | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo[50%] | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
100% | 100% | 1.1.1.2 | Dataset | 1 dia | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24 | Eduardo[50%] | Qui 08/02/24 | Qui 08/02/24
99% | 100% | 1.1.2 | Contexto do Estudo | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 |  | Sex 09/02/24 | ND
100% | 100% | 1.1.2.1 | Premissas do Projeto (definição de empresa, Core Business) | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Natalia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
100% | 100% | 1.1.2.2 | Objetivos | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Felipe | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
100% | 100% | 1.1.2.3 | Metas | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Felipe | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
100% | 100% | 1.1.2.4 | Cronograma de Atividades | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Eduardo[50%] | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24
99% | 100% | 1.1.2.5 | Pensamento Computacional em contextos organizacionais | 1 dia | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Eduardo[50%];Felipe;Natalia | Sex 09/02/24 | ND
100% | 100% | 1.1.3 | Referências de Aquisição do Dataset | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 |  | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
100% | 100% | 1.1.3.1 | Origem dos Dados | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
100% | 100% | 1.1.3.2 | Limitação de Uso | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
100% | 100% | 1.1.3.3 | Período de Coleta | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24
100% | 100% | 1.1.4 | Descrição da Origem | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 |  | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
100% | 100% | 1.1.4.1 | Informações sobre a Organização que gerou os dados | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
100% | 100% | 1.1.4.2 | Contexto em que os dados foram gerados | 1 dia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24
100% | 100% | 1.1.5 | Descrição do Dataset | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 |  | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
100% | 100% | 1.1.5.1 | Conteúdo | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
100% | 100% | 1.1.5.2 | Proposta | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
100% | 100% | 1.1.5.3 | Registro de Problemas ou Fenômenos | 1 dia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24
100% | 100% | 1.1.6 | Entrega Moodle - Etapa I | 1 dia | Qua 06/03/24 | Qua 06/03/24 | Eduardo | Qua 06/03/24 | Qua 06/03/24
0% | 0% | 1.2 | FASE II - TBD | 20 dias | Qui 07/03/24 | Qua 03/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.2.1 | BB Professor | 1 dia | Qui 07/03/24 | Qui 07/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.2.2 | Atividades - TBD | 1 dia | Qui 07/03/24 | Qui 07/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.2.3 | BB Professor | 1 dia | Qui 07/03/24 | Qui 07/03/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.2.4 | Entrega Moodle - Etapa II | 1 dia | Qua 03/04/24 | Qua 03/04/24 | Eduardo | ND | ND
0% | 0% | 1.3 | FASE III - TBD | 17 dias | Qui 04/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.3.1 | BB Professor | 1 dia | Qui 04/04/24 | Qui 04/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.3.2 | Atividades - TBD | 1 dia | Qui 04/04/24 | Qui 04/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.3.3 | BB Professor | 1 dia | Qui 04/04/24 | Qui 04/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | #ERRO | 1.3.4 | Entrega Moodle - Etapa III | 0 dias | Sáb 27/04/24 | Sáb 27/04/24 | Eduardo | ND | ND
0% | 0% | 1.4 | FASE IV - TBD | 26 dias | Sáb 27/04/24 | Sex 31/05/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.4.1 | BB Professor | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Seg 29/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.4.2 | Atividades - TBD | 1 dia | Sáb 27/04/24 | Seg 29/04/24 | Eduardo;Felipe;Natalia | ND | ND
0% | 0% | 1.4.3 | Entrega Moodle - Etapa IV | 1 dia | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | Eduardo | ND | ND